## Sheet1
ID | Name | Dependency | Start Date | End Date | Duration | Progress % | Resources | Color
1 | Project Plan |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 11 days | 50 |  | 31
2 | Brainstorming ideas |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-05 17:00 | 5 days | 80 | Essa,Khalifa,Mohamed-Dhia,Youssef | 31
3 | Litterature review |  | 2023-09-01 08:00 | 2023-09-05 17:00 | 5 days | 50 | Youssef | 31
5 | project description |  | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 1 day | 0 | Essa,Khalifa,Mohamed-Dhia,Youssef | 31
26 | multi-criteria analysis |  | 2023-09-06 08:00 | 2023-09-06 17:00 | 1 day | 50 |  | 31
4 | Report: Ch.1 | 5FS,2FS,3FS | 2023-09-07 08:00 | 2023-09-09 17:00 | 3 days | 20 | Essa,Khalifa,Mohamed-Dhia,Youssef | 31
27 | Report: Ch.2 | 4FS | 2023-09-10 08:00 | 2023-09-11 17:00 | 2 days | 50 |  | 31
6 | Design |  | 2023-09-12 08:00 | 2023-10-05 08:00 | 23 days | 0 |  | 211
7 | Use cases | 27FS | 2023-09-12 08:00 | 2023-09-15 17:00 | 4 days | 0 | Youssef | 211
8 | Use case specifications | 7FS+2 days | 2023-09-18 08:00 | 2023-09-27 17:00 | 10 days | 0 | Essa,Khalifa,Mohamed-Dhia,Youssef
9 | Report: Ch.3 |  | 2023-09-15 08:00 | 2023-09-18 17:00 | 4 days | 0 | Essa,Khalifa,Mohamed-Dhia,Youssef
28 | Report: Ch.4 |  | 2023-09-19 08:00 | 2023-09-21 17:00 | 3 days | 0
29 | Report: Ch.5 |  | 2023-09-22 08:00 | 2023-09-25 17:00 | 4 days | 0
10 | Diagrams |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 9 days | 0 | Essa,Khalifa,Mohamed-Dhia,Youssef
30 | Structural model |  | 2023-09-26 08:00 | 2023-09-27 17:00 | 2 days | 0 | Essa,Khalifa,Mohamed-Dhia,Youssef
31 | Sequence diagrams |  | 2023-09-28 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 7 days | 0 | Essa,Khalifa,Mohamed-Dhia,Youssef
32 | Database design model |  | 2023-10-01 08:00 | 2023-10-04 17:00 | 4 days | 0 | Essa,Khalifa,Mohamed-Dhia,Youssef
19 | M1:Project foundation and Design |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-05 08:00 | 0 days | 0
11 | Implementation |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-27 08:00 | 22 days | 0 |  | 331
12 | Interface implementation |  | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 14 days | 0 | Mohamed-Dhia,Youssef | 331
13 | Database implementation | 32FS | 2023-10-05 08:00 | 2023-10-18 17:00 | 14 days | 0 | Essa,Khalifa | 331
14 | DB - Interface connection | 13FS,12FS | 2023-10-19 08:00 | 2023-10-26 17:00 | 8 days | 0 | Essa | 331
20 | M2: Implementation |  | 2023-10-27 08:00 | 2023-10-27 08:00 | 0 days | 0 |  | 331
15 | Testing and Feedback | 14FS | 2023-10-27 08:00 | 2023-11-01 17:00 | 6 days | 0 | Essa | 301
21 | M3: Testing and feedback (1) |  | 2023-11-02 08:00 | 2023-11-02 08:00 | 0 days | 0 |  | 301
16 | Applying feedback | 15FS | 2023-11-02 08:00 | 2023-11-09 17:00 | 8 days | 0 |  | 301
22 | M4: Applying feedback |  | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-10 08:00 | 0 days | 0 |  | 301
17 | Review of report |  | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 20 days | 0 | Youssef,Mohamed-Dhia,Khalifa,Essa
33 | Report: Ch.8 |  | 2023-11-10 08:00 | 2023-11-12 17:00 | 3 days | 0 | Youssef,Mohamed-Dhia,Khalifa,Essa | 271
34 | Report: Ch.9,10, and 11 |  | 2023-11-13 08:00 | 2023-11-14 17:00 | 2 days | 0 | Youssef,Mohamed-Dhia,Khalifa,Essa | 271
35 | Review of report for first submission | 15FS,34FS,33FS | 2023-11-15 08:00 | 2023-11-29 17:00 | 15 days | 0 | Youssef,Mohamed-Dhia,Khalifa,Essa | 271
23 | M5: last checkup |  | 2023-11-29 08:00 | 2023-11-29 08:00 | 0 days | 0 |  | 271
18 | Finalization of Report |  | 2023-11-30 08:00 | 2023-12-03 17:00 | 4 days | 0 | Youssef,Mohamed-Dhia,Khalifa,Essa | 121
25 | Review of report for final submission | 35FS | 2023-11-30 08:00 | 2023-12-03 17:00 | 4 days | 0 | Youssef,Mohamed-Dhia,Khalifa,Essa | 151
24 | M6: Review of report for final submission (SDP1) |  | 2023-12-02 08:00 | 2023-12-02 08:00 | 0 days | 0 |  | 151